## Resumen
PAQUETE | SUBPAQUETE | Horas Spring | Horas Liferay
General
| Login y register | 0 | 0
| Cambio de idioma | 0 | 0
ProcedimientoElectoral
| Menu de navegacion | 4 | 2.5
| Mostrar informacion | 1.5 | 8.5
| Candidaturas proclamas | 0 | 0
CalendarioElectoral
| Informacion de fases | 29.5 | 19
| Diagrama de Gantt | 0 | 0
| Mostrar enlaces | 0 | 0
| Mostrar abreviaturas | 0 | 0
ResultadosEnVivo |  |  | 0
| Mostrar mapa por municipios | 0 | 0
| Conseguir los datos del fichero | 0 | 0
| Colorear mapa | 0 | 0
Prototipo |  | 35 | 30
Total |  |  | 65

## Estimación
PAQUETE | SUBPAQUETE | TAREAS | SUBTAERA | TIPO | Columna1 | SPRING | LIFERAY | Horas Spring | Horas Liferay | Prototipar
General
General | Login y register
General | Login y register | Crear tabla de usuarios |  | BBDD |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | NO
General | Login y register | Register Logica |  | Lógica |  | Medio | - | 3 | 0 | NO
General | Login y register | Register Interfaz |  | Pantalla |  | Medio | - | 3 | 0 | NO
General | Login y register | Login Logica |  | Lógica |  | Medio | - | 3 | 0 | NO
General | Login y register | Login Interfaz |  | Pantalla |  | Medio | - | 3 | 0 | NO
General | Login y register | Recuperar contraseña |  | Lógica |  | Dificil | - | 6 | 0 | NO
General | Login y register | Recuperar contraseña |  | Pantalla |  | Dificil | - | 6 | 0 | NO
General
General | Cambio de idioma
General | Cambio de idioma | Implementar logica |  | Lógica |  | Dificil | - | 6 | 0 | NO
General | Cambio de idioma | Aplicar en pantallas |  | Pantalla |  | Fácil | Fácil | 1.5 | 1 | NO
General
Procedimiento electoral
Procedimiento electoral | Menu de navegacion
Procedimiento electoral | Menu de navegacion | Crear paginas |  | Pantalla |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | SI
Procedimiento electoral | Menu de navegacion | Conectar paginas en el menu |  | Pantalla |  | Muy fácil | Fácil | 0.5 | 1 | SI
Procedimiento electoral | Menu de navegacion | Mostrar menu |  | Pantalla |  | Medio | Fácil | 3 | 1 | SI
Procedimiento electoral
Procedimiento electoral | Mostrar informacion
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Crear estructura del contenido web |  | BBDD |  | - | Medio | 0 | 2 | SI
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Crear el display template de la estructura |  | Pantalla |  | - | Dificil | 0 | 5 | SI
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Pagina "Convocatoria"
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar jsp-s | Pantalla |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | SI
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar contenido web | Pantalla |  | - | Muy fácil | 0 | 0.5 | SI
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Pagina "Junta electoral"
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar jsp-s | Pantalla |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | SI
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar contenido web | Pantalla |  | - | Muy fácil | 0 | 0.5 | SI
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Pagina "Candidaturas presentadas"
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar jsp-s | Pantalla |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | SI
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar contenido web | Pantalla |  | - | Muy fácil | 0 | 0.5 | SI
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Pagina "Candidaturas proclamadas"
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar jsp-s | Pantalla |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | NO
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar contenido web | Pantalla |  | - | Muy fácil | 0 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Pagina "Subvenciones a formaciones politicas"
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar jsp-s | Pantalla |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | NO
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar contenido web | Pantalla |  | - | Muy fácil | 0 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Pagina "Gratificaciones econocomicas"
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar jsp-s | Pantalla |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | NO
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar contenido web | Pantalla |  | - | Muy fácil | 0 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Mostrar informacion | Pagina "Impresos electronicos"
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar jsp-s | Pantalla |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | NO
Procedimiento electoral | Mostrar informacion |  | Rellenar contenido web | Pantalla |  | - | Muy fácil | 0 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas | Candidaturas locales
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Crear tabla de candidaturas locales | BBDD |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Crear tabla de partidos locales | BBDD |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Crear tabla de municipios | BBDD |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Buscar candidaturas locales | Lógica |  | Dificil | Dificil | 6 | 8 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Buscar candidaturas locales | Pantalla |  | Dificil | Medio | 6 | 3 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas | Candidaturas de juntas generales
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Crear tabla de candidaturas generales | BBDD |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Crear tabla de partidos generales | BBDD |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Crear tabla de circuscripciones | BBDD |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Buscar candidaturas generales | Lógica |  | Dificil | Dificil | 6 | 8 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Buscar candidaturas generales | Pantalla |  | Dificil | Medio | 6 | 3 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas | Mantenimiento de candidaturas
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Buscar candiaturas | Lógica |  | Medio | Medio | 3 | 4 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Añadir candidaturas | Lógica |  | Fácil | Fácil | 1.5 | 2 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Eliminar candidaturas | Lógica |  | Fácil | Fácil | 1.5 | 2 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Cargar .csv en las tablas de candidaturas | Lógica |  | Dificil | Dificil | 6 | 8 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Crear la pantalla de mantenimiento | Pantalla |  | Dificil | Dificil | 6 | 5 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas | Mantenimiento de partidos locales
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Buscar partidos locales | Lógica |  | Medio | Medio | 3 | 4 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Añadir partidos locales | Lógica |  | Fácil | Fácil | 1.5 | 2 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Eliminar partidos locales | Lógica |  | Fácil | Fácil | 1.5 | 2 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Cargar .csv en las tablas de partidos locales | Lógica |  | Dificil | Dificil | 6 | 8 | NO
Procedimiento electoral | Candidaturas proclamas |  | Crear la pantalla de mantenimiento | Pantalla |  | Dificil | Dificil | 6 | 5 | NO
Calendario electoral
Calendario electoral | Informacion de fases
Calendario electoral | Informacion de fases | Crear estructura del contenido web |  | BBDD |  | - | Medio | 0 | 2 | SI
Calendario electoral | Informacion de fases | Crear el display template de la estructura |  | Pantalla |  | - | Dificil | 0 | 5 | SI
Calendario electoral | Informacion de fases | Crear tabla de eventos y tabla de fases |  | BBDD |  | Fácil | - | 1 | 0 | SI
Calendario electoral | Informacion de fases | Conseguir eventos por fases |  | Lógica |  | Medio | Medio | 3 | 4 | SI
Calendario electoral | Informacion de fases | Mostrar eventos por fases colapsados |  | Pantalla |  | Medio | Medio | 3 | 3 | SI
| Informacion de fases | Conseguir margenes superior inferior de cada fase |  | Lógica |  | Medio | Medio | 3 | 4 | SI
| Informacion de fases | Mostrar margenes en la pantalla de fases |  | Pantalla |  | Fácil | Fácil | 1.5 | 1 | SI
Calendario electoral | Informacion de fases
Calendario electoral | Informacion de fases | Mantenimiento de eventos y fases
Calendario electoral | Informacion de fases |  | Buscar eventos por fases | Lógica |  | Medio | - | 3 | 0 | SI
Calendario electoral | Informacion de fases |  | Añadir eventos y fases | Lógica |  | Medio | - | 3 | 0 | SI
| Informacion de fases |  | Modificar eventos y fases | Lógica |  | Medio |  | 3 | 0 | SI
Calendario electoral | Informacion de fases |  | Eliminar eventos y fases | Lógica |  | Medio | - | 3 | 0 | SI
Calendario electoral | Informacion de fases |  | Cargar .csv en la tabla de eventos | Lógica |  | Dificil | Dificil | 6 | 8 | NO
Calendario electoral | Informacion de fases |  | Crear la pantalla de mantenimiento | Pantalla |  | Dificil | - | 6 | 0 | SI
Calendario electoral
Calendario electoral | Diagrama de Gantt
Calendario electoral | Diagrama de Gantt | Dividr diagrama por fases |  | Lógica |  | Dificil | Dificil | 6 | 8 | NO
Calendario electoral | Diagrama de Gantt | Mostrar margen de tiempo de cada fase |  | Lógica |  | Dificil | Dificil | 6 | 8 | NO
Calendario electoral | Diagrama de Gantt | Enlazar cada line de fase con su contenido inferior |  | Pantalla |  | Dificil | Dificil | 6 | 5 | NO
Calendario electoral | Diagrama de Gantt | Mostrar fecha actual mediante una linea vertical |  | Pantalla |  | Dificil | Dificil | 6 | 5 | NO
Calendario electoral
Calendario electoral | Mostrar enlaces
Calendario electoral | Mostrar enlaces | Documento "Calendario electoral" |  | Pantalla |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | NO
Calendario electoral | Mostrar enlaces | Documento "Tríptico" |  | Pantalla |  | Muy fácil | Muy fácil | 0.5 | 0.5 | NO
Calendario electoral
Calendario electoral | Mostrar abreviaturas
Calendario electoral | Mostrar abreviaturas | Rellenar jsp-s |  | Pantalla |  | Muy fácil | - | 0.5 | 0 | NO
Calendario electoral | Mostrar abreviaturas | Crear estructuras de contenidos |  | BBDD |  | - | Fácil | 0 | 1 | NO
Calendario electoral | Mostrar abreviaturas | Rellenar y mostrar estructuras |  | Pantalla |  | - | Fácil | 0 | 1 | NO
Resultados en vivo
Resultados en vivo
Resultados en vivo | Mostrar mapa por municipios
Resultados en vivo | Mostrar mapa por municipios | Configurar D3S para gráficos |  | Lógica |  | Muy dificil | Muy dificil | 15 | 15 | NO
Resultados en vivo | Mostrar mapa por municipios | Montar pantalla con D3S para pintar |  | Pantalla |  | Muy dificil | Muy dificil | 10 | 10 | NO
Resultados en vivo | Conseguir los datos del fichero
Resultados en vivo | Conseguir los datos del fichero | Leer fichero desde ubicación |  | Lógica |  | Fácil | Fácil | 1.5 | 2 | NO
Resultados en vivo | Conseguir los datos del fichero | Tratar los datos del fichero |  | Lógica |  | Dificil | Dificil | 6 | 8 | NO
Resultados en vivo | Colorear mapa
Resultados en vivo | Colorear mapa | Colorear mapa por municipios segun los datos |  | Lógica |  | Muy dificil | Muy dificil | 15 | 15 | NO
Resultados en vivo | Colorear mapa | Autorecarga pantalla para refrescar datos |  | Lógica |  | Medio | Medio | 3 | 4 | NO
Total | [7 empty] | 214 | 191
[7 empty] | TOTAL | 214 | 191 | 405
[7 empty] | PROTOTIPO | 35 | 30 | 65

## Ayuda
|  |  |  | Tipo | Dificultad | Categoria | Prototipar
|  |  |  | Pantalla | - | General | SI
|  |  |  | Lógica | Muy fácil | Procedimiento electoral | NO
Tipo | Tecnología | Nivel | Horas | BBDD | Fácil | Procedimiento electoral
Pantalla | Spring | Muy fácil | 0.5 |  | Medio | Calendario electoral
Pantalla | Spring | Fácil | 1.5 |  | Dificil | Resultados en vivo
Pantalla | Spring | Medio | 3 |  | Muy dificil
Pantalla | Spring | Dificil | 6
Pantalla | Spring | Muy dificil | 10
Lógica | Spring | Muy fácil | 0.5
Lógica | Spring | Fácil | 1.5
Lógica | Spring | Medio | 3
Lógica | Spring | Dificil | 6
Lógica | Spring | Muy dificil | 15
BBDD | Spring | Muy fácil | 0.5
BBDD | Spring | Fácil | 1
BBDD | Spring | Medio | 2
BBDD | Spring | Dificil | 5
BBDD | Spring | Muy dificil | 10 |  | Categoria | General | ProcedimientoElectoral | Calendario electoral | Resultados en vivo
Pantalla | Liferay | Muy fácil | 0.5 |  | General | Login y register | Menu de navegacion | Informacion de fases | Mostrar mapa por municipios
Pantalla | Liferay | Fácil | 1 |  | ProcedimientoElectoral | Cambio de idioma | Mostrar informacion | Diagrama de Gantt | Conseguir los datos del fichero
Pantalla | Liferay | Medio | 3 |  | CalendarioElectoral |  | Candidaturas proclamas | Mostrar enlaces | Colorear mapa
Pantalla | Liferay | Dificil | 5 |  | ResultadosEnVivo |  |  | Mostrar abreviaturas
Pantalla | Liferay | Muy dificil | 10
Lógica | Liferay | Muy fácil | 1
Lógica | Liferay | Fácil | 2
Lógica | Liferay | Medio | 4
Lógica | Liferay | Dificil | 8
Lógica | Liferay | Muy dificil | 15
BBDD | Liferay | Muy fácil | 0.5
BBDD | Liferay | Fácil | 1
BBDD | Liferay | Medio | 2
BBDD | Liferay | Dificil | 5
BBDD | Liferay | Muy dificil | 10